为了进一步加强未成年人思想道德建设，体现对贫困生的关心、爱护，激励他们奋发学习，帮助他们顺利完成学业，特制定我市“节约零花钱关爱贫困生”新春扶困助学活动方案。

一、指导思想

遵循自觉自愿的原则，组织广大青少年通过开展“节约零花钱、关爱贫困生”活动，进一步解决贫困生的实际困难，帮助他们顺利完成学业。

二、资助对象及条件

具有我市正式学籍的家庭特别困难，难以完成正常学业的中小学在校学生。

三、资助标准

根据活动开展情况，待定。

四、工作程序

1、宣传发动（2月28前）

全市各中小学要在师生中广泛宣传，营造扶困助学的良好氛围，争取广大青少年及其家长的理解与参与。

2、奉献爱心（3月10前）

各中小学以班级为单位，组织广大师生踊跃参与奉献爱心。

３、确定资助名额及资助对象（3月10前）。

根据爱心奉献情况，具体确定资助的名额及对象。

具体对口帮扶联系单位：

济水一中——邵原一、二中；沁园中学——王屋一、二中；北海中学——下冶初中；实验中学——大峪一、二中；玉泉中学——大峪三中；济水中心校——邵原中心校（小学）；沁园中心校——王屋中心校（小学）；北海中心校——下冶中心校（小学）；天坛中心校——大峪中心校（小学）。

济水、北海、沁园、天坛、玉泉中心校，济水一中、北海中学、实验中学、沁园中学务必于3月10前将本单位捐款数额报教体局教育科。

王屋、邵原、下冶、大峪中心校以中心校为单位将本单位贫困生名单报于3月10前报教育科(暂定小学20名，初中20名)。

其它各单位的捐献资金重点资助本单位的贫困生。

４、资金发放（3月15日前）

由双方单位领导及青少年学生代表、有关领导参与举行资金发放仪式，对贫困学生进行资助。

５、总结

各单位要对整个活动开展情况进行总结，并将总结电子文档于3月20日前报教体局教育科(xxxx.com)。

五、工作要求

１、各中小学要对本次活动进行大力宣传，在自愿的基础上争取广大学生及其家长的理解与支持。

２、受助单位要对贫困生的情况进行认真的摸排，从严掌握标准和条件，切实把资助资金用在最需要资助的学生身上。

３、对在活动中有弄虚作假的，一经发现，严肃查处。