## Weekly Report
个人工作周报
姓名： | XXX | 部门： | 技术支持 |  |  | 单位： | 人时
本周工作及进度 |  | 报告日期： | 2009.12.25
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度 | 计划 | 实际 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
实际工作量（总计） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下周工作计划 |  | 报告日期： 分类: 报告日期：; 2009.12.25 状态: 2009.12.31
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度 | 计划 | 实际 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
计划工作量（总计） |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
问题及建议
项目 | 描述/建议 | 报告日期： 分类: 提出时间; 2009.12.31 状态: 状态; 2009.12.31 进度: 严重性

## 案例
个人工作周报
姓名： | XXX | 部门： | 技术支持 |  |  | 单位： | 人时
本周工作及进度 |  | 报告日期： | 2009.12.25
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度 | 计划 | 实际 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
PFC50626 | DVC, AVC功能编码 | 报告日期： 分类: 编码; 2009.12.25 状态: 提前; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 8; 2009.12.25 实际: 7; 2009.12.25 Mon: 7
| 软件部署安装 | 报告日期： 分类: 部署安装; 2009.12.25 状态: 正常; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 4; 2009.12.25 实际: 4; 2009.12.25 Tue: 4
| 客户评审和验收会议 | 报告日期： 分类: 会议; 2009.12.25 状态: 正常; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 2; 2009.12.25 实际: 2; 2009.12.25 Tue: 2
weekly meeting | 项目例会 | 报告日期： 分类: 会议; 2009.12.25 状态: 正常; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 1; 2009.12.25 实际: 1; 2009.12.25 Thu: 1
part1 training | 为新人准备part 1第一部分(h/sw&pin&level)培训教材 | 报告日期： 分类: 培训; 2009.12.25 状态: 提前; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 6; 2009.12.25 实际: 5; 2009.12.25 Tue: 2; 2009.12.25 Wed: 3
| 为新人实施part1 第一部分培训 | 报告日期： 分类: 培训; 2009.12.25 状态: 正常; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 3; 2009.12.25 实际: 3; 2009.12.25 Wed: 3
| 指导并检查新人 part 1(h/sw&pin&level)练习 | 报告日期： 分类: 培训; 2009.12.25 状态: 延迟; 2009.12.25 进度: 100%; 2009.12.25 计划: 3; 2009.12.25 实际: 4; 2009.12.25 Thu: 4
| 为新人准备part 1第二部分(timing, pattern, testflow)培训教材 | 报告日期： 分类: 培训; 2009.12.25 状态: 正常; 2009.12.25 进度: 50%; 2009.12.25 计划: 10; 2009.12.25 实际: 5; 2009.12.25 Fri: 5
[5 empty] | 0 | 0
实际工作量（总计） | [5 empty] | 31 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0
下周工作计划 |  | 报告日期： 分类: 报告日期：; 2009.12.25 状态: 2009.12.31
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度 | 计划 | 实际 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
PFC50626 | 项目文档写作-测试文档，用户手册 | 报告日期： 分类: 文档写作; 2009.12.31 进度: 0%; 2009.12.31 计划: 10; 2009.12.31 Mon: 8; 2009.12.31 Tue: 2
| 根据客户使用情况提供支持 | 报告日期： 分类: 维护; 2009.12.31 进度: 0%; 2009.12.31 计划: 6; 2009.12.31 Wed: 2; 2009.12.31 Thu: 2; 2009.12.31 Fri: 2
part1 training | 为新人准备part 1第二部分(timing, pattern, testflow)培训教材 | 报告日期： 分类: 培训; 2009.12.31 进度: 50%; 2009.12.31 计划: 5; 2009.12.31 Tue: 5
| conduct part1 training presetation 2 | 报告日期： 分类: 培训; 2009.12.31 进度: 0%; 2009.12.31 计划: 3; 2009.12.31 Wed: 3
0
0
0
0
计划工作量（总计） |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0
问题及建议
项目 | 描述/建议 | 报告日期： 分类: 提出时间; 2009.12.31 状态: 状态; 2009.12.31 进度: 严重性
PFC50626 | should suport customer when they need | 报告日期： 分类: 2009.12.23; 2009.12.31 状态: 待处理; 2009.12.31 进度: 一般

## 使用说明
用户 | 说明
工程师 | 1，每周星期五为周报提交日，邮件提交部门经理，同时抄送参与项目相关项目管理和重要干系人；文件命名：XXX(姓名)个人工作周报yyyymmdd.xls
2，项目栏：本周原计划加上本周实际承担的项目任务，填写项目名称；也包括其它内部支持活动，如例会、培训等
3，任务描述：基于相关项目分派工作按照时间跨度和内容复杂度进行分解，单条任务分解时间跨度最好不超过一个星期，内容可用一句话标识清楚
4，分类，本表格设计三大类别的活动类型：工程类，管理类，支持类；对工程师来说，基本为工程类活动，也有一定量的个人任务管理和支持类活动，如计划、估算、培训、会议等；一般情形下，开发工程师工程类活动工作量安排在80%左右。
5，每个周五，填写本周实际工作量发生情况，任务进度信息，针对每条任务实际工作量与计划工作量进行分析偏差：计划工作量*进度 VS 实际工作量，如前者大于后者,状态为提前，否则延迟，可根据结果调整后续活动工作量估算
6，将已知未完成工作安排填入下周工作计划，估算工作量，根据项目经理要求，结合个人工作安排，在有效工作日内合理计划时间安排
7，当周未结束任务，剩余工作量放入下周工作计划当中
8，所有工作量时间单位为：人时
9，在“问题及建议”区域填写本周发生的问题，需经理或其他项目干系人确认和帮助解决，在提供信息同时，尽可能提供建议。根据问题重要程度和影响程度，确定问题严重度。
10，小贴士：本模板设计以第三行为冻结行，个人每周可copy“本周工作及进度”区域，插到“下周工作计划”区域前，修改报告日期到本周五，然后copy上周“下周工作计划”内任务内容，添加本周计划外活动内容即可。上周内容可向下滚动鼠标进入隐藏区域，需要时可查看，个人也可只需要维护一份表格即可。注意：下周工作量计划栏，copy&paste时用value only模式，仅复制单元格数值，不要把公式也复制过去了。
经理 | 1，每周五查收并批阅项目成员工作周报
2，检查工程师本周工作任务完成状态，工作量饱和度状态，与项目实际情况进行衡量，根据需要进行必要的调整
3，针对工程师提出的问题，确认问题以及问题的性质，针对问题做出处理方案并进行跟踪直至问题关闭
4，根据报告内容，针对任务分解和估算对成员进行指导
5，结合相关工程师的报告内容，了解项目的进度状态，对项目进行控制和调整
6，收集所有工程师周报任务状态数据，整合项目信息，向上级提交项目报告
7，将所有工作周报作为历史数据纳入项目配置管理
注：本表格仅适用于有开发性质的项目团体使用

## Category Data
| 任务分类 | 状态
工程类别 | 需求分析 | 正常
| 问题重现/确认 | 提前
| 调试 | 延迟
| 设计 | 暂停
| 编码 | 取消
单元测试
系统测试
验收/现场测试
文档写作
部署安装
维护
管理类别 | 项目启动
项目计划
估算
项目跟踪
会议
支持类别 | 评审
质量保证
配置管理
度量分析
培训
Note on B1: Define Task Category here based on project lifecycle model