一、大赛主题与意义
    
20XX年是党的XX大胜利召开的喜庆之年，是深入开展“创先争优”主题教育活动，加强基层党组织建设，推动 教育事业跨越发展的关键之年，是我县打造建设新品牌成绩斐然的一年。为迎接党的十八大胜利召开，活跃和丰富我县广大群众的文化生活，引导群众转变生活方 式，展示我县群众健康向上的文化风采，健康活泼、积极向上的精神风貌，建设和谐美好的家园精神环境。促进我县群众文化的大繁荣和大发展。经研究决定举办 “喜迎十八大，建设新”广场歌舞大赛。

二、活动名称
    
“喜迎XX大，建设新”广场歌舞大赛。

三、活动组织
    
1、主办单位：中共县委宣传部
    
2、承办单位：共青团县委员会、文广新局、县电视台、映山红文化传媒有限公司
    
3、协办单位：（各赞助单位）

四、大赛时间及地点
    
1.地点：海选赛、复赛于（可选择宾馆或单位会议室）进行，决赛于县凤凰广场
    
2.时间：（暂定）
    
报名时间——20XX年7月25~8月5日
    
海选赛——20XX年8月10日
    
复赛——20XX年8月16日
    
决赛——20XX年8月21日

五、报名要求及报名地点
    
（一）报名要求：
    
1、报名者需带身份证复印件1份，舞蹈团体由领班报名参赛。
    
2、报名现场需每人交报名费20元（暂定）。
    
（二）报名地点：
    
1、映山红公司办公室（移民宾馆2楼），咨询电话：
    
2、团县委（县委一楼），联系人：杨露咨询电话：
    
3、县城街道设置的报名点。

六、表演形式：
    
1、唱歌：本次活动自行选择独唱、对唱、重唱、合唱等形式；可选择美声、民族、通俗通唱方法。伴奏音乐光碟参赛者自备。
    
2、舞蹈：本次活动自行选择独舞、集体舞、歌伴舞等形式，舞种可选择广场舞、拉丁舞、民族舞、现代舞等，伴奏音乐光碟参赛者自备，集体舞人数不得超过20人。

七、奖项设置
    
本 次广场歌舞大赛分唱歌和舞蹈两个部分进行，分别分少儿（16岁以下）组和成年（17岁以上）组两个组进行。届时将聘请专业人员组成评委组，实行现场评分、 亮分、统分和宣布演唱者得分的方式评选出一、二、三等奖，通过短信投票的形式确定本次活动的最佳人气奖，并在活动决赛结束时宣布获奖结果前现场颁奖。两个 组均设置如下奖项：
    
冠军1名，颁发获奖证书，奖品（价值1800元）。
    
亚军2名，颁发获奖证书，奖品（价值1200元）。
    
季军3名，颁发获奖证书，奖品（价值600元）。
    
最佳人气奖5名，颁发获奖证书，奖品（价值200元）。
    
（建议：最好选一个品牌电器商赞助一定金额与其代理的电器设立奖品或找电信、移动、联通也可）

八、操作方案与具体流程
    
（一）比赛细则：
   
1.四场比赛均在县文广局部门配合下由县宣传部监督执行。
    
2.比赛初赛、复赛评委将在县文广部门或知名人士中邀请，初定为：县文广局、县文化知名人士等相关人员。
    
3.比赛总决赛共三种计分方式
    
（1）由主办单位选出20名幸运大众评委，幸运观众每人投1票，每票记10分，投给自己支持的选手。大众评委共分二组，每抽取十人一组进行投票。
    
（2）现场评委嘉宾打分，初定为3名相关人员，分别在每组选手表演结束后给出一个分数，有三种分值，依次为10分，20分，30分。
    
最终累计三项分数由高到低诞生最终选出第一、二、三名。
    
比赛中会随机抽取大众评委会的成员获得幸运奖品一份。
    
（二）比赛流程：（各参赛者比赛顺序由比赛当天赛前抽签决定）
    
1.前期报名
    
地点：团县委、映山红传媒公司、街道报名点、
    
时间：20XX年7月25~8月5日（暂定）
 
2.海选赛
   
地点：宾馆或单位会议室
   
时间：20XX年8月10日（暂定）
    
各工作人员在现场签到，落实各项工作—→选手及观众入场完毕、会场一切准备工作就绪—→主持人宣布比赛开幕—→比赛进行—→比赛结束，评委斟酌选出晋级30名选手—→主持人公布名单，主持人宣布初赛结束，公布比赛晋级选手名单—→观众退场（工作人员留下）
    
3.复赛
    
地点：宾馆或单位会议室
    
时间：20XX年8月16日（暂定）
    
各工作人员在电影院签到，落实各项工作—→选手及观众入场完毕、会场一切准备工作就绪—→主持人宣布比赛开幕—→比赛进行—→比赛结束，评委斟酌选出晋级15名选手—→主持人公布名单，宣布比赛结束，公布比赛晋级选手名单—→观众退场（工作人员留下）
    
4.决赛
    
地点：凤凰广场（暂定）
    
时间：20XX年8月21日（暂定）
    
各 工作人员在工作地点签到，落实各项工作—→选手签到—→观众入场完毕、现场一切准备工作就绪—→开场舞—→选手现场张贴总决赛标记在幕布上—→主持人宣布 比赛开幕—→领导致辞—→5名选手进行比赛（评委嘉宾在每组选手比赛结束后给出分数）—→游戏环节—→5名选手进行比赛—→游戏互动环节，嘉宾节目—→5 名选手进行比赛—→大众评委进行投票—→主持人宣布比赛结果—→现场进行颁奖—→活动结束观众退场（工作人员留下）—→选手和领导拍照留念
   
（三）工作安排：
1.映山红公司
    
（1）映山红公司需积极配合主办方落实各项工作，在规定时间做好相应对宣传，监督，执行工作。在规定时间内上交所须材料。全程负责选手各项解答，服务，监督工作。活动期间完成主办方交代各项工作。传达活动精神及各项比赛细节与工作须知。
    
（2）在于20XX年7月25日之前完成对外的活动宣传工作。
    
（3）团县委和映山红公司各分派活动负责人两名，跟进活动进程，参加活动有关会议，负责人需全程落实各项活动传达工作，并落实，督促本活动选手参加活动各项环节。
    
（4）选手海选需要伴奏需与8月8日前上交选手音乐材料，逾期不候。