# 2015 年“双十一”光棍节活动策划案

# 报名资格：   边写边看集团已经合作的客户。

# 报名截止时间：2011.10.15晚八点。

# 注，报名只是获的参与资格，要根据报名店铺与产品的实际情况进行选拔。

# 关于光棍节

光棍节是一种流传于年轻人的娱乐性节日，以庆祝自己仍是单身一族为傲（“光棍”的意思便是“单身”）。光棍节产生于校园，并通过网络等媒介传播，逐渐形成了一种光棍节的文化。1月1日是小光棍节，1月11日和11月1日是中光棍节，而11月11日由于有4个1，所以被称为大光棍节。而一般光棍节则指11月11日的大光棍节。国家统计局抽样调查显示，目前出生人口男女比例近120:100，全世界最高。据推算，到2020年，中国处于婚龄的男性将比女性多出3000万到4000万。

# 关于光棍节客户群的分析

光棍节客户群细分：

大学生，办公室一族，多集中18岁~30岁之间。

光棍节客户群特点：

单身，时尚，娱乐

光棍节客户需求：

心理自嘲，娱乐，爱情

# 策划光棍节公司资源现状

活动目的：

多店资源整合，借助光棍节为托管店铺引进流量

2，资源支持

多店资源，产品线较丰富，具备主流渠道传播的推广执行团队

# 光棍节活动的整体构思和部署

活动的卖点

以店内折扣优惠为核心卖点

活动页面秒杀送礼为辅助

活动的整体引流构思

由于对付费推广的效果无法预估，各渠道也难以收集到数据（例如返利网，SNS主流社区的合作方式及广告位数据需要和各平台沟通，调查），所以整体采用免费的软文营销和微博营销

流量入口分析

引流示意图

推广流量以直接引流到活动页面和官方微博

（关于淘宝店铺流量跳转到微博的解释：由于淘宝网无法挂外网连接，所以利用关注进行跳转为活动页面引流。

引流方法：店铺通过悬挂双11活动预告的广告图，以给予优惠的形式吸引顾客关注微博 ）

为什么运用微博进行流量跳转

常规推广对广告普遍具备排斥性

用软文和植入的形式推广微博更容易让人接受

微博可以作为长期的高质量流量入口进行管理

微博运营可以为下次及各类店铺培养流量入口

引流示意图的详细解析在执行细则体现

# 光棍节活动策划方案

根据目前对光棍节所掌握的资料和可以利用的推广资源提出方案

活动主题及其概念

光棍啦，时尚购物 全场无理由3折。

传播概念，以时尚光棍(推广所用文案，图片，包括页面制作都围绕这个概念)为传播切入点，利用各渠道对活动页面进行传播。

二，  策划案执行流程概括

1，10月11号-16号

进行推广所需的资料收集准备（包括微博帐号，旺旺号，推广所需的文案及图片素材等）

活动期间店铺客服推荐活动的话术

2，10月17号-31号

所有推广渠道开始推广微博，并且微博同步开始运营。

3,  11月1号-5号

微博开始新的有奖转发，参加活动的店铺开始上活动预告图，将流量跳转到微博。

上预告页面，进行分享有礼活动，分享本页面可获5元优惠卷

4,11月6号-11号

经过17天的论坛推广反馈数据，挑选出优质论坛进行软文直接推广页面。

各渠道推广宣传首页

# 光棍节活动产品规则

产品3折

11.1号开始悬挂活动BANNER

同意活动宝贝页关联其他店铺产品

# 页面规划

|  |  |  |  |  | 分享页面 | 收藏页面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光棍啦！淘宝时尚购物，全场3折扣！ |  |  |  |  | 活动期间天天秒杀专区 |  |
| 店铺首页连接 | 轮播广告区（如单品宣传，店铺活动宣传） |  |  |  | 产品广告区 |  |
|  |  |  |  |  | 产品广告区 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | 产品 |  | 产品 |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |
| 店铺首页 LOGO |  |  |  |  |  |  |
| 页尾 |  |  |  |  |  |  |

# 推广执行细则

| 时间 | 工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月10号-15号 | 视觉部分 | 页面制作 | 活动预告页面 |
|  |  |  | 活动页面 |
|  |  | 图片素材收集制作 | 用于论坛推广10张 |
|  |  |  | 用于微博推广20张 |
|  |  |  | 用于QQ推广10张 |
|  | 软文部分 | 论坛软文 | 用于推广页面5篇 |
|  |  |  | 用于推广微博5篇 |
|  |  | 微博小段子 | 用于微博日常运营100条 |
|  |  | QQ推广软文 | 用于群发推广20条 |
|  | 资料收集 | 微博帐号收集 | 收集有一定粉丝数量的微博10个 |
|  |  | QQ群的收集 | QQ加群100个群 |
|  |  | 论坛收集 | 可做推广用的论坛入口收集20个 |
|  |  | 旺旺帐号收集 | 收集买家旺旺号用于站内信群发 |
| 10月16号 | 微博运营 | 每天3条微博信息 | 活动前日常运营 |
|  |  | 公司同学参与转发 |  |
|  |  | 有奖转发 |  |
|  |  | 常规运营互粉 |  |
| 10月17号-31号 | 论坛推广微博 | 发布软文有序顶帖 | 20个论坛入口 |
|  | QQ群发推广微博 | 互动交流 | 50个200人以上QQ群 |
| 11月1号-5号 | 页面上线 | 活动页面分享有礼 | 通过微博分享活动进行时候可获5元优惠 |
|  | 微博有奖转发 | 公司同学参与转发 |  |
|  | 论坛推页面 | 缓慢有序顶帖 | 让帖子持续保持在首页 |
|  | 店铺悬挂活动预告 | 首页和详情页 |  |
| 11月6号-11号 | 页面更新 | 推出每日秒杀区 | 提高分享和收藏量 |
|  | 论坛推广 | 推广页面 | 前面已经有预热，活动启动大量顶帖 |
|  | 旺旺站内信 | 推广页面 |  |