20**年3月31日，根据省农委通知精神，省农委科教处组织相关专家对泰兴市畜牧兽医中心事实到，下午半天，承担的发酵床养猪技术应用与推广项目进行了会议集中验收，其中现场验收已于20**年12月份通过验收，验收组通过查阅资料、审核帐册，听取汇报后，经认真评议，形成如下验收意见：

1、 项目单位能依照农业基本建设项目实施的要求，按照“四制”要求组织实施，项目建设单位成立了项目实施领导小组，项目建设管理组织措施到位。

2、超额完成各项建设任务。示范基地韩庄猪场改扩建发酵床猪舍1500㎡，引进长大二元母猪40头，上市肉猪3500头；永兴农牧公司建成发酵床10000㎡，上市肉猪25000头。基地周边已有102个规模养殖户建设发酵床猪舍8166㎡，上市肉猪10000头；共建设发酵床19666㎡，上市肉猪38500头。示范基地及带动户都设有符合标准的项目标示牌，并发放了技术挂图。

3、采取三个工作措施。强化试验示范作用，编写了发酵床养猪技术泰州地方标准，承办了省三项工程项目生态健康养殖协作组会议。

4、实现了三个创新。创新技术培训方式；创新项目技术推广模式；创新的应用夏季发酵床管理技术。

5、取得四个实施亮点。成功进行发酵床对比试验；编制了发酵术养猪技术的地方标准；发表两篇论文；采用新的技术宣传模式。

6、项目严格按照农业三项工程项目资金管理要求，实行专款专用，专人管理，并对项目资金使用情况出具了审计报告书。

7、 项目取得较好的效益。上市猪2、85万头，增加经济效益462万元，增加生猪供给，提高养殖水平，实现生猪生产零排放、无臭味、无污染，降低养殖业对环境的污染。

项目实施单位提供资料齐全，数据翔实可信，现场真实，项目工作措施得当，实施中创新点、亮点较多，各项指标超额完成，取得较好的效益。查验专家组一致认为该项目实施质量较高，达到农业三项工程项目实施验收标准。