2016年会策划案

- 上海特色年会策划方筹备组

- 2015/12/1

目      录

一、年会主题	.

二、年会时间

三、年会地点

四、参加对象	.

五、项目小组成员

六、年会结构

七、工作安排

（一）项目职责及分工

（二）年会前期工作安排

（三）年会当天工作安排

八、节目策划方案

九、相关人员联系方式

2016上海特色年会策划方案

风风火火的2015年悄然过去，春节即将来临，为共同庆贺和纪念这一节日、感谢全体员工一年以来的辛勤工作与付出、展现小杨员工的团队和创新精神、传播小杨的良好形象和品牌认知，同时诠释小杨的企业文化内涵，现拟定举行<2016小杨生煎年会>，具体如下:

一、年会主题:待定

二、年会时间:2016年2月7日 （星期日） 17:30——23:00

此年会时间为上海举办年会时间，江苏地区年会时间待定

三、年会地点:待定

四、参加对象:

- 小杨办公室全体员工

- 小杨工厂全体员工

- 小杨门店全体员工（上海、杭州、宁波，太仓，昆山地区餐厅全体员工）

- 年会特邀表演人员 （待定）

- 特邀嘉宾 （待定）

拟定参加2016年会人数为:1600人左右

五、项目小组成员

（一）项目职责及分工

为确保2016年会顺利举行，方便开展工作，将成立专门的工作项目组，并下设节目策划组、舞台道具组、宣传企划组、会务管理组、技术支持组，后勤保障组、礼仪接待组、主持组。负责人安排各小组的工作及协调各小组的之间工作。

【待定】总指挥

【待定】现场导演，负责前期、当日各项工作安排，舞台整体效果，及晚会节奏把控.

【待定】晚会主持（台上的统筹）.

【待定】晚宴现场人员调动、各项工作细化安排、紧急突发事件处理.

【待定】晚会节目、演职人员总体统筹协调工作.

【待定】现场宴席布置、席位安排，礼宾接待，晚宴节奏把控.

【待定】负责协调安排晚会颁奖及抽奖环节中的礼仪引导、服务工作.

【待定】音响、灯光、舞台效果、PPT的跟踪，以及舞台道具安排、协调.

【待定】跟踪协调外协摄影、录像人员.

【待定】负责晚会拍照事宜、宣传道具的管理、舞台与现场的连络.

【待定】抽奖系统的维护、使用.

【区经理及助手】现场秩序维护、特勤.

六、年会结构:

发红包 + 晚宴 + 领导讲话 + 节目表演 + 抽奖活动 + 颁奖典礼 + 爱心义卖

- 年会设置:

约1600人

160桌，每桌10人、酒水按订货会标准

（二）领导讲话: 楚总、大哥、大姐

（三）节目表演:节目突出小杨企业特色，向员工提供专业舞台、鼓励原创，如有需要则加入外请特色节目烘托气氛，节目类型不限，涉及舞蹈、舞台剧、演唱、朗诵、小品等，预计7-8个节目，与抽奖、颁奖活动相互穿插。

（四）抽奖活动（根据往年奖项设置）

一等奖？名    奖品待定

二等奖？名    奖品待定

三等奖？名    奖品待定

四等奖？名    奖品待定

五等奖？名    奖品待定

六等奖？名    奖品待定

（五）颁奖活动:

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优秀员工 | 待定 |
| 2 | 年资奖3年 | 待定 |
| 3 | 年资奖5年 | 待定 |
| 4 | 年资奖10年 | 待定 |
| 5 | 团队奖 | 待定 |
| 6 | 个人奖 | 待定 |

七、节目策划方案

（一）．年会构想:

- 公司与职员的相互融合与历程回顾

- 分享成就、表彰先进的主题盛会

- 领导拜年、先进受奖、回馈员工，呈现公司上下同仁与用人之道

- 小杨企业文化的激情诠释

- 晚宴、文艺表演与抽奖互动穿插其中感受激情喜悦

- 公司战略融入年会，激励职员与公司携手共创辉煌未来

（二）．年会主题

- 待定

（三）．年会特色

红包+晚宴+领导互动+节目表演+抽奖+先进颁奖

- 高层领导的燃情投入，拍摄VCR

- 特色的奖项设置、颁奖盛典，感动员工，激励员工贡献热情

- 融入团队协作项目，千人共创壮丽乐章，项目中体会小杨团队合作精神

- 员工感恩环节，再现声泪俱下的感人场面，凸显人文关怀

- 加入精彩节目，用更专业更震撼的演出把整台晚会推向高潮

（四）．晚会节目流程

| 年会内容 |  | 时 间 | 总负责人 | 工作内容与具体安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 进行准备工作 | 10：00-14:00 |  | 场地布置、舞台音响、 车辆安排、现场组织协调 |
|  | 与会人员签到入场 | 15：00-17：30 |  | 嘉宾安排、人员签到、 领位就坐 |
| 年会部分 | 开场视频PPT | 17:30-17:45 |  | 回顾公司发展历程、美丽愿景、大事记 |
|  | 主持人开场 | 17：45-17:50 |  |  |
|  | 介绍来宾 | 17：50-18:00 |  |  |
|  | 楚总致辞及2015总结 | 18:00-18:15 |  | 致辞及PPT总结 |
|  | 优秀节目 | 18:15-18:20 |  | 待定 |
|  | 抽奖 | 18:20-18:35 |  | 6等奖抽奖 |
|  | 员工表演1-2个 | 18:35-18:50 |  |  |
|  | 抽奖 | 18:50-19:00 |  | 5等奖抽奖 |
|  | 员工表演3-4个 | 19:00-19:15 |  |  |
|  | 年度表彰 | 19:15-19:45 |  | 优秀个人、年资、团队等 |
|  | 抽奖 | 19:45-19:55 |  | 4等奖抽奖 |
|  | 员工表演5-6个 | 19:55-20:05 |  |  |
|  | 抽奖 | 20:05-20:15 |  | 3等奖抽奖 |
|  | 员工表演7 | 20:15-20:20 |  |  |
|  | 抽奖 | 20:20-20:30 |  | 2等奖抽奖 |
|  | 爱心义卖 | 20:30-20:45 |  | 各部门出300元以上物品 |
|  | 员工表扬8 | 20:45-20:50 |  |  |
|  | 抽奖 | 20:50-21:00 |  | 1等奖抽奖 |
|  | 加码 | 21:00-21:10 |  | 现场加码 |
|  | 结束语 | 21:10-21:20 |  | 主持人宣布年会结束 |
| 结束 | 送宾收场 | 21:20-21：45 |  | 外地员工有序安排接送 道具及物品整理 |

七、费用预算：                                                  单位：元

| 序号 |  | 项目 | 内容 | 单价 | 数量 | 合计预 计费用 | 实际费用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 宴席 | 不包含酒水 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 场地费 | （根据宴席是否提供场地而确定） |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 抽奖 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 演员、 工作 人员 | 外请节目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服装、道具、化妆 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 道具 | 移动硬盘、SD卡等内存设置、 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 舞台搭建 | 现场活跃道具用品 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 摄像 摄影 | 后期制作、器材租赁 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 道具用品 | 双面胶、剪刀、红包、包装袋等 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 其他 | 荣誉证书、定制奖杯、金银币、包车费用 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 酒水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 优秀员工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 年资3年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 年资5年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 年资10年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 团队奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 个人奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |